## 开发计划表
阶段 | 任务 | 工作量汇总(人·天) | 参与人力 |  |  |  | 计划工期(天) | 时间进度（自然日） | 执行状态
|  |  | 系统架构师 | 美术工程师 | 软件开发工程师 | 测试工程师
1.需求分析与开发计划 | 1.1 需求调研 | 0 | [6 empty] | 已完成
| 1.1.1 业务调研 | 0 | [6 empty] | 已完成
| 1.2.2 接口调研 | 0 | [6 empty] | 已完成
| 1.2 需求方案与评审 | 0 | [6 empty] | 已完成
| 1.2.1 需求方案设计 | 0 | [6 empty] | 已完成
| 1.2.2 需求评审 | 0 | [6 empty] | 已完成
2.系统设计 | 2.1 业务模型设计 | 4 | 1 |  | 1 |  | 2 | 11月11日-11月18日 | 进行中
| 2.2 数据库设计 | 6 | 1 |  | 1 |  | 3 | 11月18日-11月25日 | 进行中
| 2.3 用户界面设计 | 9 | 1 | 1 | 1 |  | 9 | 界面设计分模块进行，无法单独给出时间进度 | 供应商选择中
| 2.4 设计评审 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 界面设计分模块进行，无法单独给出时间进度 | 供应商选择中
3.系统开发 | 3.1 页面整体功能菜单设计 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 11月25日-11月30日
| 3.2 项目管理 | 0
| 3.2.1 项目基本信息管理 | 3 | 1 |  | 1 |  | 3 | 11月25日-11月30日
| 3.2.2 项目问卷模版管理 | 10 | 1 |  | 1 |  | 10 | 11月30日-12月06日
| 3.2.3 项目客户信息管理 | 3 | 1 |  | 1 |  | 3 | 12月06日-12月09日
| 3.2.4 项目问卷报备管理 | 3 | 1 |  | 1 |  | 3 | 12月09日-12月14日
| 3.2.5 项目人员分配 | 3 | 1 |  | 1 |  | 3 | 12月14日-12月23日
| 3.2.6 项目人员培训 | 14 | 2 |  | 2 |  | 7 | 12月23日-12月31日
| 3.2.6 .1 培训管理 | 3 | 1 |  | 1 |  | 3 | 12月23日-12月25日
| 3.2.6 .2 培训在线测试 | 2 | 1 |  | 1 |  | 2 | 12月25日-12月31日
| 3.2.7 项目问卷审核 | 6 | 2 |  | 2 |  | 3 | 12月31日-01月13日
| 3.2.8 项目申诉复核 | 3 | 1 |  | 1 |  | 3 | 01月13日-01月18日
| 3.2.9 项目进程控制 | 6 | 2 |  | 2 |  | 3 | 01月18日-01月26日
| 3.3 人员管理 | 0 | [5 empty] | 春节放假
| 3.3.1 人员信息管理 | 4 | 1 |  | 1 |  | 4 | 02月04日-02月07日
| 3.3.2 基础培训管理 | 4 | 1 |  | 1 |  |  | 02月07日-02月10日
| 3.3.2 .1 培训管理 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 02月07日-02月09日
| 3.3.2 .2 培训在线测试 |  | 1 |  | 1 |  | 5 | 02月09日-02月10日
| 3.4 数据分析 | 0
| 3.4.1 财务数据分析 | 5 | 1 |  | 1 |  | 5 | 置后，需要后期确认
| 3.4.2 研究数据分析 | 5 | 1 |  | 1 |  | 5 | 置后，需要后期确认
| 3.5 系统管理 | 0 | 1 |  | 1
| 3.5.1 组织机构管理 | 3 | 1 |  | 1 |  | 3 | 02月10日-02月13日
| 3.5.2 人员管理 | 3 | 1 |  | 1 |  | 3 | 02月13日-02月16日
| 3.5.3 用户管理 | 3 | 1 |  | 1 |  | 3 | 02月16日-02月21日
| 3.5.4 角色管理 | 3 | 1 |  | 1 |  | 3 | 02月21日-02月24日
| 3.5.5 权限管理 | 3 | 1 |  | 1 |  | 3 | 02月24日-02月28日
| 3.5.6 系统参数设置 | 2 | 1 |  | 1 |  | 2 | 02月28日-03月02日
| 3.6 数据的导入导出 | 10 | 1 |  | 1 |  | 10 | 03月02日-03月12日
4.系统测试与优化 | 4.1 测试计划 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 测试以及迭代开发的时间计划在系统试运行之后再分配。
| 4.2 测试用例 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
4.3 测试过程
| 4.3.1 集成测试 |  |  |  | 1 | 2 | 2
| 4.3.2 系统联调测试 |  |  |  | 2 | 2 | 2
| 4.3.3 系统功能测试 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 1
4.4 追踪与优化
| 4.4.1 修复与优化 |  |  |  | 2 | 5 | 5
| 4.4.2 回归测试 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1
5.系统培训 | 5.1 用户上线计划 |  |  |  | 1 |  | 1 | 03月12日-03月31日
| 5.2 部署就绪 |  |  |  | 2 |  | 2 | 03月12日-03月31日
| 5.3 用户培训(业务系统) | [6 empty] | 03月12日-03月31日
| 5.3.1 培训计划 |  |  |  | 1 |  | 1 | 03月12日-03月31日
| 5.3.2 培训手册 |  |  |  | 1 |  | 1 | 03月12日-03月31日
| 5.3.3 培训过程 |  |  |  | 1 |  | 1 | 03月12日-03月31日
6.试运行 | 6.1 试运行准备 | [6 empty] | 03月12日-03月31日
| 6.1.1 版本归档整理 |  |  |  | 1 |  | 1 | 03月12日-03月31日
| 6.1.2 项目文档归集 |  |  |  | 1 |  | 1 | 03月12日-03月31日
| 6.2 试运行 | [6 empty] | 03月12日-03月31日
说明：目前计划出来的时间进度实际上是在所有相关人员只进行该平台开发工作的情况下，如果有其它的工作任务，该时间将相应增加并顺延