## 开发页面分析（所有角色汇总）
功能项 | 需要的页面 | 设计页面 | 功能实现 | 提交测试 | 历时天数(工作日)
平台管理页面
人员基本信息管理
| 查询用户列表页面（新建，编辑，删除） | 1 | 2 | 1 | 4
| 新建人员并填写基本信息，保存 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5
| 编辑人员基本信息，保存 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5
| 查看人员基本信息 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5
| 人员批量导入功能 | 1 | 1.5 | 0.5 | 3
用户中心（待讨论扩展）
| 平台通知（未读，已读） | 1 | 2.5 | 1 | 4.5
| 查看通知正文 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5
| 我的基础培训，显示所有基础培训资料和最新测试分数 | 1 | 1 | 1 | 3
| 基础培训在线测试页面 | 2 | 2.5 | 1 | 5.5
| 我的劳务费（待讨论） | 1 | 1 | 0.5 | 2.5
基础培训管理
| 培训资料管理页面（上传，删除） | 1 | 1.5 | 1 | 3.5
| 培训问卷管理（上传，编辑信息，删除，选用） | 1 | 2 | 1 | 4
项目管理
| 查询项目列表页面（新建，编辑，删除）【不同权限看到的项目和操作按钮不同】 | 2 | 3 | 1 | 6
| 新建项目并填写基本信息（包括指定研究员和总控），提交 | 1 | 1.5 | 1 | 3.5
| 编辑项目基本信息，提交 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5
| 查看项目基本信息 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2
进入项目后页面
项目通知 | 所有与当前项目有关的平台通知，可能与用户中心中的通知相同，但是此处也有必要显示 | 1 | 1.5 | 1 | 3.5
问卷模板管理 | 查看问卷模板（上传，编辑，删除，报备） | 1.5 | 2 | 1 | 4.5
| 问卷模板题目添加，修改，删除 | 1 | 1 | 1 | 3
客户管理 | 客户组织信息管理（上传，编辑，删除，报备） | 1.5 | 2 | 1 | 4.5
| 客户节点账号添加，修改，删除 | 1 | 1.5 | 1 | 3.5
人员管理 | 项目人员管理页面（分配区控，分配执行督导，分配访问员，分配QC人员，分配QC督导） | 2 | 3 | 1 | 6
（人员财务数据） | 人员质量评估审核（系统计算，总控审核确认） | 1.5 | 1.5 | 1 | 4
| 人员劳务费审核（系统计算，总控审核确认） | 1 | 1.5 | 1 | 3.5
培训管理 | 项目培训资料管理页面（上传，删除） | 1.5 | 1.5 | 1 | 4
| 项目培训问卷管理页面（上传，编辑信息，删除，选用） | 1.5 | 2 | 1 | 4.5
| 项目培训在线测试页面 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4
问卷管理 | 查询所有访问员录入的问卷（上传，删除，审核） | 1.5 | 1.5 | 1 | 4
| 问卷单个题目录入，修改，上传附件，删除附件 | 1.5 | 2 | 1 | 4.5
进程管理 | 查询项目进度，不同状态下的问卷统计 | 1 | 1.5 | 1 | 3.5
| 过程控制：准备，执行，申诉，申诉处理，结束 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5
研究数据分析 | 这个地方需要再讨论，业务提供的需求太笼统
客户登录后页面（可定制）
我的基本信息 |  | 1 | 1 | 0.5 | 2.5
我的通知 |  | 1 | 1 | 0.5 | 2.5
我的项目 | 所有有关项目信息以及状态 | 1 | 1 | 1 | 3
我的问卷（或所有下属组织问卷） | 进入单个项目后看到这个项目所有问卷模板信息（报备，删除报备，报备有效期） | 1.5 | 1.5 | 1 | 4
| 进入单个项目后看到所有申诉中的问卷答案信息（申诉，添加文件） | 1.5 | 1.5 | 1 | 4
| 总计： | 42.5 | 54.5 | 30.5 | 127.5
说明：设计页面，功能实现，提交测试，如果人员充足的话（至少各一人），那有些任务是可以同步进行的，大概可以省下1/3的时间

## 系统管理员
功能项 | 需要的页面
人员基本信息管理
查询用户列表页面（新建，编辑，删除）
新建人员并填写基本信息，保存
编辑人员基本信息，保存
查看人员基本信息
人员批量导入功能
项目管理
查询项目列表页面（新建，编辑，删除）
新建项目并填写基本信息（包括指定研究员和总控），提交
编辑项目基本信息，提交
查看项目基本信息
基础培训管理（执行督导和访问员的培训）
培训资料管理页面（上传，删除）
培训问卷管理（上传，编辑信息，删除，选用）

## 总控
功能项 | 需要的页面
平台管理页面
人员基本信息管理
查询下属人员列表页面（新建，编辑，删除）
新建下属人员并填写基本信息，保存
编辑人员基本信息，保存
查看人员基本信息
人员批量导入功能
用户中心（待讨论扩展）
平台通知（未读，已读）
查看通知正文
项目管理
查询项目列表页面（不同状态）
进入项目后页面
项目通知 | 所有与当前项目有关的平台通知，可能与用户中心中的通知相同，但是此处也有必要显示
问卷模板管理 | 查看问卷模板
人员管理 | 项目人员管理页面（分配区控，分配执行督导）
（人员财务数据） | 人员质量评估审核（系统计算，总控审核确认）
人员劳务费审核（系统计算，总控审核确认）
问卷管理 | 查询所有访问员录入的问卷
进程管理 | 查询项目进度，不同状态下的问卷统计

## 研究员
功能项 | 需要的页面
平台管理页面
用户中心（待讨论扩展）
平台通知（未读，已读）
查看通知正文
项目管理
查询项目列表页面
进入项目后页面
项目通知 | 所有与当前项目有关的平台通知，可能与用户中心中的通知相同，但是此处也有必要显示
问卷模板管理 | 查看问卷模板（上传，编辑，删除）
问卷模板题目添加，修改，删除
客户管理 | 客户组织信息管理（上传，编辑，删除）
客户节点账号添加，修改，删除
问卷管理 | 查询所有访问员录入的问卷
问卷单个题目修改，上传附件，删除附件
项目培训管理（执行督导和访问员的培训） | 项目培训资料管理页面（上传，删除，下载）
项目培训问卷管理页面（上传，删除，下载）
进程管理 | 查询项目进度，不同状态下的问卷统计
过程控制：准备，执行，申诉，申诉处理，结束
研究数据分析 | 待定（不同形式不同维度的统计图表，自动生成基础报告等）

## QC督导
功能项 | 需要的页面
平台管理页面
人员基本信息管理（针对QC人员的管理）
查询下属用户列表页面（新建，编辑，删除）
新建人员并填写基本信息，保存
编辑人员基本信息，保存
查看人员基本信息
人员批量导入功能
用户中心（待讨论扩展）
平台通知（未读，已读）
查看通知正文
项目管理
查询参与到的项目列表页面
进入项目后页面
项目通知 | 所有与当前项目有关的平台通知，可能与用户中心中的通知相同，但是此处也有必要显示
问卷模板管理 | 查看问卷模板
人员管理 | QC人员人员管理页面
（人员财务数据） | 人员质量评估审核（系统计算，总控审核确认）
人员劳务费审核（系统计算，总控审核确认）
培训管理（只针对QC人员） | 项目培训资料管理页面（上传，删除）
项目培训问卷管理页面（上传，编辑信息，删除，选用）
问卷管理 | 查询所有需要审核的问卷列表
单个问卷单个题目的修改，上传附件，删除附件，以及审核不通过
进程管理 | 查询项目进度，不同状态下的问卷统计

## 执行督导
功能项 | 需要的页面
平台管理页面
人员基本信息管理（针对访问员）
查询用户列表页面（新建，编辑，删除）
新建人员并填写基本信息，保存
编辑人员基本信息，保存
查看人员基本信息
人员批量导入功能
用户中心（待讨论扩展）
平台通知（未读，已读）
查看通知正文
我的基础培训，显示所有基础培训资料和最新测试分数
基础培训在线测试页面
项目管理
查询我参与的项目列表页面
进入项目后页面
项目通知 | 所有与当前项目有关的平台通知，可能与用户中心中的通知相同，但是此处也有必要显示
问卷模板管理 | 查看问卷模板
客户管理 | 查看我负责的客户组织列表
人员管理 | 项目人员管理页面（分配访问员）
我的项目培训 | 培训资料查看下载
项目培训在线测试页面
问卷管理 | 查询下属所有访问员录入的问卷（上传，删除，审核）
问卷单个题目录入，修改，上传附件，删除附件
进程管理 | 查询项目进度，不同状态下的问卷统计

## 访问员
功能项 | 需要的页面
用户中心
平台通知（未读，已读）
查看通知正文
我的基础培训，显示所有基础培训资料和最新测试分数
基础培训在线测试页面
我的项目
查询我参与的所有项目列表页面
进入项目后页面
项目通知 | 所有与当前项目有关的平台通知，可能与用户中心中的通知相同，但是此处也有必要显示
问卷模板管理 | 查看问卷模板
我的客户列表 | 查询客户组织信息
我的项目培训 | 查看项目培训资料
项目培训在线测试页面
我的问卷 | 查询所有我录入的问卷
问卷录入，修改，上传附件，删除附件，提交审核

## QC人员
功能项 | 需要的页面
用户中心
平台通知（未读，已读）
查看通知正文
我的基础培训，显示所有基础培训资料和最新测试分数
基础培训在线测试页面
我的基础培训
培训资料管理页面查看
培训问卷在线测试
我的项目
查询所有我参与的项目列表页面
进入项目后页面
项目通知 | 所有与当前项目有关的平台通知，可能与用户中心中的通知相同，但是此处也有必要显示
问卷模板 | 查看问卷模板
我的项目培训 | 项目培训资料查看页面
项目培训在线测试页面
我的问卷 | 查询所有待审核的问卷
问卷单个题目录入，修改，上传附件，删除附件，退回

## 区控
功能项 | 需要的页面
平台管理页面
人员基本信息管理
查询下属人员列表页面（新建，编辑，删除）
新建下属人员并填写基本信息，保存
编辑人员基本信息，保存
查看人员基本信息
人员批量导入功能
用户中心
平台通知（未读，已读）
查看通知正文
项目管理
查询项目列表页面（不同状态）
进入项目后页面
项目通知 | 所有与当前项目有关的平台通知，可能与用户中心中的通知相同，但是此处也有必要显示
问卷模板管理 | 查看问卷模板
人员管理 | 项目人员管理页面（分配执行督导）
（人员财务数据） | 人员质量评估审核（系统计算，总控审核确认）
人员劳务费审核（系统计算，总控审核确认）
问卷管理 | 查询下属所有访问员录入的问卷（上传，删除，审核）
问卷单个题目录入，修改，上传附件，删除附件
进程管理 | 查询项目进度，不同状态下的问卷统计

## 客户登录
功能项 | 需要的页面
客户登录后页面（可定制）
我的基本信息 | 查看我的基本信息
我的下属组织信息（如果有下属组织） | 查看所有的下属组织列表，
点击查看某个下属组织的基本信息
我的通知 | 平台内的业务通知
问卷模板 | 问卷模板信息（报备，删除报备，报备有效期，提交）
所有问卷 | 查看所有下属组织的问卷
查看问卷 | 查看单份访问员录入的问卷答案信息（申诉，添加文件，提交）